## 관심분야_조사결과
이름 | 머신러닝 프로젝트 | 딥러닝 프로젝트 | 시계열 분석 프로젝트 | 웹 스크래핑 및 데이터 수집 프로젝트 | 데이터 시각화 대시보드 제작 | 생성형 AI를 활용한 응용 프로젝트 | 클라우드 기반 데이터 분석 | 데이터 분석 기획(서비스 기획)
유시은 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
정윤선 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
박희연 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
지소영 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
원빈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
이재인 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
김원경 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
유승희 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| 유시은 |  |  |  | 김원경 | 박희연
| 이재인 |  |  |  | 지소영 | 원빈
| 정윤선 |  |  |  |  | 유승희

## 머신러닝 프로젝트
유시은
이재인
정윤선
프로젝트 제안: 고객 이탈 예측 모델
프로젝트 목표
고객 데이터 분석을 통해 고객 이탈을 예측하고, 이를 기반으로 적절한 대응 전략을 수립할 수 있는 예측 모델을 개발합니다.
프로젝트 주요 내용
1. 프로젝트 정의 및 목표 설정 (1주차)
2. 데이터 수집 및 전처리 (2-3주차)
3. 탐색적 데이터 분석 (EDA) (4-5주차)
4. 모델 개발 및 평가 (6-7주차)
5. 모델 최적화 및 배포 (8주차)

## 데이터 시각화 대시보드
김원경
지소영
프로젝트 제안: 판매 데이터 시각화 대시보드
프로젝트 목표
회사의 판매 데이터를 효과적으로 시각화하여, 의사결정에 필요한 통찰을 제공하는 대시보드를 개발합니다. 이를 통해 판매 트렌드, 지역별 판매 현황, 제품별 성과 등을 직관적으로 파악할 수 있습니다.
프로젝트 주요 내용
1. 프로젝트 정의 및 목표 설정 (1주차)
2. 데이터 수집 및 전처리 (2-3주차)
3. 탐색적 데이터 분석 (EDA) (4-5주차)
4. 대시보드 설계 및 개발 (6-7주차)
5. 테스트 및 배포 (8주차)

## 생성형 AI
박희연
원빈
유승희
프로젝트 제안: 텍스트 생성 AI 기반 블로그 포스트 자동 작성기
프로젝트 목표
생성형 AI 모델을 활용하여 블로그 포스트를 자동으로 작성하는 시스템을 개발합니다. 이를 통해 사용자들이 키워드나 주제를 입력하면 해당 주제에 대한 블로그 포스트를 자동으로 생성할 수 있도록 합니다.
프로젝트 주요 내용
1. 프로젝트 정의 및 목표 설정 (1주차)
2. 데이터 수집 및 전처리 (2-3주차)
3. 모델 선택 및 학습 (4-5주차)
4. 모델 평가 및 개선 (6-7주차)
5. 시스템 통합 및 배포 (8주차)